市十六届人大常委会

第六次会议文件（四）

关于合肥市国民经济和社会发展第十三个

五年规划纲要实施中期评估情况的报告

——2018年10月25日在合肥市第十六届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

市发展和改革委员会主任  秦远望

合肥市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现将《合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）实施中期评估情况报告如下：

《纲要》经市十五届人大四次会议审议批准以来，现已实施两年半时间，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，市人民政府采取自评估和第三评估相结合的方式，对《纲要》实施情况组织开展了中期评估工作，评估期为2016年1月1日至2018年6月30日。

一、《纲要》主要目标完成情况

从中期评估结果看，《纲要》确定的主要任务推进顺利，重点项目进展较快，经济发展、创新驱动、协调发展、生态文明和民生福祉五大类、45项指标取得良好进展，其中，预期性指标共24项，全员劳动生产率等17项指标达到目标进度要求，生产总值等5项指标与目标进度要求存在一定差距，科技进步贡献率、战略性新兴产业增加值占生产总值比重2项指标受统计方法和口径调整影响不作评估；约束性指标共21项，均达到目标进度要求。下面，我就生产总值等5项指标作简要说明：

综合来看，“十三五”前半期部分经济发展预期性指标与目标进度要求存在一定差距，既有外部环境发生变化的影响，也有我市所处发展阶段和内部条件变化的影响。《纲要》于2014年启动前期研究，2015年正式开展编制，2016年1月经市十五届人大四次会议审议批准。“十一五”“十二五”期间，全国、全省均保持较高发展速度，合肥市的经济发展一直走在全国省会城市前列，基于当时良好的发展形势，我们认为全球范围和平、发展、合作仍是时代主题，国内经济长期向好的基本面没有变，宏观环境对合肥发展有利，因此确定了与之对应的《纲要》目标。2017年以来，国内外环境发生了深刻变化，以美国为代表的贸易保护主义和单边主义政策盛行，国内供给侧结构性改革深入推进，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战全面打响，进入了转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，这对《纲要》确定的经济发展预期性指标达到目标进度要求产生了重大影响，要素和资源环境约束更加趋紧，新旧动能转换难度加大，经济减速换挡的趋势明显。

正是在这种复杂严峻的形势下，市人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十八大、十九大精神，以新理念引领新发展，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督支持下，积极应对“三期叠加”的复杂环境和“增速变化、结构优化、动力转换”的新常态，紧紧围绕《纲要》确定的发展战略和目标任务，紧扣高质量发展的根本要求，坚持稳中求进总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以五大发展行动计划为抓手，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，主动作为，砥砺奋进，稳中提质、稳中向好、稳中育新的高质量发展态势加速显现，质量效益不断提升。一是高质量发展的基础更加稳固，综合实力稳居全国省会城市十强，主要经济指标增速继续保持优势；二是高质量发展的特征更加突出，战略性新兴产业对全市工业增长的贡献率达到62.3%，税收收入占财政收入比重达到88%以上；三是高质量发展的动能持续发力，自主创新主要指标稳居全国省会城市前七位，新登记市场主体和新增就业保持较高增长，新经济、新业态蓬勃发展；四是高质量发展的红利加速释放，生产总值、财政收入、规模以上工业增加值、进出口指标对全省贡献率（或比重）分别达到23.9 %、23.9 %、21.2%、61.7 %，城乡居民收入增长快于经济增长，公共服务供给水平持续提升。

1．生产总值：2016年、2017年、2018年上半年，生产总值增速分别为9.8%、8.5%、8.1%，年均增速低于《纲要》确定的10%左右的目标，但我市生产总值仍居全国省会城市十强并实现位次前移。主要原因有，一是规模以上工业增加值增速低于预期（见指标说明2）。二是我市严格执行房地产调控政策，实现了“环比不增长”目标，但受限购、限贷等调控政策影响，商品房销售面积大幅下降，导致房地产业增加值增速出现明显回落。三是金融业增加值核算中，虽然我市保险资金、证券交易量同比有较大增幅，但核算体系中占比过半的人民币存贷款余额受新增个人住房贷款收紧影响，增幅出现大幅下降，导致金融业增加值增速出现明显回落。

2．规模以上工业增加值：2016年规模以上工业增加值总量为2269.1亿元、增速为9.9%；2017年、2018年上半年，根据国家统计局要求，不再公布总量，增速分别为9.4%、9.5%，年均增速低于《纲要》确定的11%的目标，但我市规模以上工业增加值增速仍居全国省会城市第7位，战略性新兴产业贡献率达到60%以上。主要原因是受市场环境影响，工业行业存在原材料价格上涨、人力资源等要素成本上升、市场需求不足、中小企业经营压力增大等问题。

3．服务业增加值：2016年、2017年、2018年上半年，服务业增加值增速分别为11.6%、8.9%、8.1%，年均增速低于《纲要》确定的11%的目标，但我市规模以上服务业营业收入仍然保持16%以上的较高增速。主要原因有，一是房地产、金融业支撑下降，受房地产调控、金融去杠杆政策影响，个人住房贷款政策持续收紧，房地产销售面积及销售额大幅下降，房地产业、金融业对服务业增加值的贡献不断下滑。二是受宏观经济环境下行、网络经济蓬勃发展、住宿餐饮业转型等因素影响，传统商贸零售、住宿餐饮业企业经营面临困境，进入转型发展的阵痛期；同时，我市大型电子商务企业正在培育发展。

4．固定资产投资：2016年、2017年固定资产投资总量分别为6501.2亿元、6351.4亿元，两年累计完成12852.6亿元；增速分别为11.1%、5%，年均增速低于《纲要》确定的11%的目标；2018年上半年，根据国家统计局要求，不再公布总量，增速为6.2%，仍低于目标增速。但我市投资结构较为合理，5000万元以上的大项目比重达到60%以上，投资效果系数大幅提升，更加符合高质量发展要求。主要原因有，一是国家统计局调整固定资产投资统计方式和口径，5000万元以下项目由形象进度法调整为财务支出法，核减了我市投资总量。二是基础设施投资在经过“十一五”“十二五”期间的高速增长后，进入提品、提质的新阶段，同时，5000万元以上铁路项目投资不再纳入我市统计范围。三是房地产投资受调控政策影响，新开工项目持续减少，支撑能力持续减弱。四是新增建设用地形势总体趋紧，特别是耕地占补平衡指标缺乏，部分项目难以按计划开工建设。

5．规模以上工业企业利润：2016年、2017年、2018年上半年，规模以上工业利润增幅分别为8.6%、5.3%、4.6%，年均增速低于《纲要》确定的10%左右的目标，但我市规模以上工业企业增长面达到62.8%，工业品产销率达到97.9%。主要原因有，我市工业以制造业为主，受资源型行业价格大幅上涨、工业品价格持续下行以及企业成本不断上升影响，企业效益呈下滑趋势。

鉴于第四次全国经济普查正在紧密开展，国家和省《纲要》正在进行中期评估，结合对“十三五”后期的趋势分析，建议暂不调整《纲要》各项指标。

二、《纲要》主要任务完成情况

从中期评估结果看，《纲要》确定的加快建设有国际影响力的创新之都、培育形成有国际竞争力的产业集群、建立健全充满活力的城市治理体系、着力打造城乡协调的现代化都市区等9个方面的主要任务总体进展顺利。

1．具有国际影响力的创新之都加快打造。合肥综合性国家科学中心获批建设，合芜蚌自主创新示范区加快推进，系统推进全面创新改革试验不断深化，“2+8+N+3”创新体系加速构建，量子信息科学国家实验室大力申报，聚变堆主机关键系统、中科大先研院等大装置、大平台陆续落户，基础研究取得重大突破，悟空探秘、墨子传信、热核聚变、铁基超导等一批具有国际领先水平的科技成果相继问世。主要创新指标进入省会城市前七，全社会研发投入占生产总值比重升至3.14%。各类研发机构达到1316家，院士工作站47家，博士后工作站98家，集聚各类专业技术人才86万人，两院院士108人。

2．具有国际竞争力的产业集群初步形成。发挥“中国制造2025”试点示范和“三重一创”叠加红利，以战略性新兴产业为引领、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基础的高质量现代产业体系加速形成，战略性新兴产业对工业增长贡献率超过60%，三次产业结构由4.7:54.7:40.6调整为2.8:45.9:51.3。在以京东方10.5代线、康宁液晶玻璃基板、江淮大众新能源汽车、晶合晶圆、长鑫DRAM存储器晶圆为代表的重大项目支撑下，新型显示、智能语音及人工智能、光伏新能源、家用电器等一批世界级产业集群加速打造，集成电路、新能源和智能网联汽车等一批国家级产业集群发展壮大，科技服务、现代物流、现代金融等一批现代服务业产业集群蓬勃发展，人工智能、量子通信、精准医疗等未来先导产业培育催生。

3．充满活力的城市治理体系建立健全。制定实施深化供给侧结构性改革20条政策，住房租赁纳入全国首批试点。在全国首创财政支出政策库，形成深化国资国企改革“1+6”文件体系。市、县（市）区、乡镇（街道）三级政府权力清单和责任清单体系建成。推进商事制度“71证合一”改革，“十三五”以来新登记市场主体37.2万户。市县乡村四级统一的政务服务目录清单建立完成，整合相关职能，组建市卫生和计划生育委员会等单位。推进事业单位改革，减少事业单位20家。城市医联体、县域医共体、家庭医生签约服务实现全覆盖，新农合与城镇居民医保两项制度并轨运行全面实施。制定《合肥市“四规合一”技术指引》。农民市民化推进机制不断完善，居住证管理办法全面实施。农村土地确权颁证工作基本完成，“三变”改革试点稳步推进。

4．城乡协调的现代化都市区着力建设。出台《合肥市主体功能区规划》，“1331”城市空间发展战略深入实施，城镇化率超过73%。新一轮城市总体规划启动编制。精品城市建设加快推进，海绵城市建设成效显著，跻身全国地下综合管廊试点城市，主城区与各组团基本实现“一刻钟快速交通”，轨道交通1、2号线建成通车，3、4、5号线全面开建。龙河口引水工程等工程持续推进，“气化合肥”加快推进，要素保障能力显著增强。肥西、肥东、长丰稳居全国百强县并实现位次前移，巢湖、庐江跻身全国中小城市投资潜力百强县市。特色小镇建设实施方案印发实施，三瓜公社等4个小镇获批首批省级特色小镇（含试验），认定首批7个市级特色小镇。建成省、市级中心村278个。农村环境综合整治“三大革命”有效实施，农村道路畅通工程开工建设9260公里，已建成8337.8公里。国家区域健康医疗大数据中心顺利获批，全国首家智慧医院挂牌成立。成立专班扎实推进国家级合肥滨湖新区申报，启动编制合肥滨湖科学城总体规划。

5．国家生态文明先行示范区深入创建。出台实施《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》，编制实施《巢湖综合治理绿色发展总体规划》。环巢湖生态保护与修复工程一、二期全面完工，三至五期有序推进，六期可研基本完成。水污染防治工作顺利通过省考核，引江济淮和小流域治理顺利推进。生态园林城市建设步伐加快，建成区绿化覆盖率已达46%。启动市区“十大公园”建设。重点领域污染防治成效显著，2017年，PM10和PM2.5浓度分别为79.9、56微克/立方米，分别下降4.9%和1.7%，成为全省唯一实现“双下降”城市。顺利获批国家低碳城市试点和气候适应型城市建设试点。全面实行“河长制”，单位GDP能耗超额完成“十三五”进度目标。印发《合肥市生态文明建设目标评价考核实施办法》，正式建立了生态文明建设年度评价考核机制。

6．接轨国际的内陆开放高地影响提升。充分发挥“一带一路”和长江经济带双节点城市优势，出台打造内陆开放新高地实施意见，合肥都市区国际化水平不断提升。“四港三区一中心”开放平台建设取得重大进展，“合新欧”国际货运班列加密运行，合肥港吞吐量突破24万标箱，水果、冰鲜水产品、食用水生动物进境指定口岸已开检运行，空港保税物流中心（B型）封关运营，出口加工区进出口额连续四年位列全国第6，综合保税区实现爆发式增长，中国（合肥）跨境电子商务综合试验区获批设立。国际投资贸易环境进一步优化，共复制推广4批86项自贸区改革试点经验，积极参与中国（安徽）自由贸易试验区申报。企业境外投资取得新突破，参与“一带一路”国家投资与合作在“走出去”业务中占比增大，与180多个国家和地区实现经贸合作，43家境外世界500强企业在肥投资。中加国际学校、上海世界外国语学校等国际学校落户合肥。深度融入长三角一体化，正式加入G60科创走廊，与长江中游城市群深化联动发展。结对合作扎实开展，阜合等共建产业园区建设稳步推进。援疆、援藏工作取得新进展。

7．具有地域特色的文化强市积极培育。深入推进社会主义核心价值观宣传教育，开展“践行社会主义核心价值观”为主题的文艺创作活动。修订《合肥市文物保护办法》并颁布实施，制定了《合肥市支持戏曲发展的意见》，着力打造巢湖民歌品牌。公共文化服务体系进一步完善，建成行政村（社区）综合文化服务中心699个，其中标准化的农民文化乐园234个。探索“互联网＋公共文化服务”新途径，打造“大湖名城·悦读合肥”全民阅读活动特色文化品牌，多次荣登亚马逊中国最爱阅读城市榜首。原创民族舞剧《立夏》获省“五个一工程”奖。建成国家级产业园区4个，国家级文化产业示范基地2个，省级文化产业示范基地8个。

8．更具获得感的幸福城市魅力凸显。多措并举全方位扩大就业，“十三五”以来，城镇新增就业63.17万人，2016年和2017年城镇登记失业率分别控制在3.03%和2.86%。城乡居民养老保险基础养老金两次提标，增至每人每月145元。逐步缩小城乡低保标准差距，低保城乡统筹范围由城区扩展到县域。全市累计开工棚户区改造安置住房76557套。新建改扩建中小学115所、新增学位17.4万个。建设磨店高教基地，组建合肥市现代职业教育集团，加快中德教育合作示范基地建设。市医疗卫生财政投入累计达174.52亿元，拥有医疗卫生机构2241家，城市社区卫生机构覆盖率达98%以上，城乡居民新农合参合率达105.43%。公共体育服务体系逐步完善。出台“1+20+X”脱贫攻坚政策体系，“十三五”以来，市、县两级累计安排各项财政扶贫资金40多亿元。至2017年底，全市112个省级重点贫困村全部出列，贫困发生率由建档立卡之初的4.8%下降至0.06%。

9．彰显公平正义的和谐社会全面构建。完善基层群众自治制度，组织完成村（居）民委员会换届选举，开展村民自治试点和社区协商试点工作。逐步提高优抚对象抚恤、生活补助标准，“十三五”前两年共发放抚恤补助资金2.1亿元。加强国防教育，深化双拥共建。深入开展“七五”普法，全面推进法治合肥建设。全省率先在开发区全部设立法律援助工作站。出台《社会信用体系建设规划（2014—2020年）》，建设市公共信用信息共享服务平台，荣获“全国信用应用十大实践成果奖”和“全省公共信用信息共享服务平台一体化建设示范性平台”，综合信用指数居全国36个城市第10位。开展安全生产“百日除患铸安”大检查，加强食品药品全环节监管。加强财政预算管理，及时公开预决算和“三公”经费，强化审计监督。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，政府系统的执行力和公信力进一步提升。严格执行中央八项规定精神及省、市相关规定，严防“四风”反弹，确保政府工作始终在法治轨道上运行，法治政府建设蝉联中部城市第一。

三、《纲要》实施过程中存在的问题

总体上看，经过全市上下的共同努力，《纲要》实施取得了阶段性成效，主要指标和任务完成情况较好，但仍存在一些矛盾和问题，需要在后期实施过程中予以重点关注。

（一）经济转型升级和县域经济发展仍存在薄弱环节。经济发展质量和效益还不够高，战略性新兴产业仍需提速扩量，传统优势产业亟需转型升级，现代服务业特别是生产性服务业发展相对滞后。城区转型不快，县域经济总量偏小，部分县市传统产业仍占主导地位，战略性新兴产业尚处于培育阶段，区域发展不平衡不协调问题依然突出，协作联动不够紧密，产业配套关联度不高，要素市场有待充分整合。

（二）重点领域污染防治和绿色产业培育尚待加强。城镇点源和农业面源污染防控力度仍需加大，城镇刚性污染增量压力趋大，十五里河等部分入湖河流污染负荷居高不下。大气治理精细化程度不高，可吸入颗粒物、细颗粒物绝对值较高。油烟、交通噪声、河道水体等污染问题依然存在，节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色低碳产业和循环经济发展不够。

（三）开放型经济发展和开放平台建设仍需进一步加强。经济开放水平相对较低，实际利用外商直接投资不到杭州的一半，境外世界500强企业数量仅相当于杭州的37%。国际化都市区建设步伐有待进一步加快。对外开放平台比南京、武汉少，功能水平有待提升。跨区域合作交流常态化机制仍需健全。

（四）城市管理和公共服务依然存在短板。伴随着城市框架迅速拉大，城市人口急剧增长，城市建设管理工作面临的新矛盾、新问题日益增多，公共交通、城市防洪等基础设施水平有待进一步加强，精细化管理水平有待进一步提升。教育、医疗、文化、体育等公共服务资源供给和布局仍有短板，公共文化服务体系特别是基层农村文化设施仍需完善。

四、《纲要》实施后半期发展环境和下一步工作打算

国内外政治经济环境发生了深刻的变化，出现了新情况、新机遇、新挑战。从国际看，全球经济处于复苏换挡关键阶段，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构，但贸易保护、地缘政治等带来不确定因素。从国内看，新时代开启高质量发展新征程，经济结构正在不断调整优化，发展动能正在有序转换，国内经济完全有能力、有条件延续稳中向好的发展态势，但局部领域风险隐患依然存在。从省内看，五大发展行动计划深入实施，现代化五大发展美好安徽全面建设，为我市发展奠定了良好环境，但国内城市聚焦产业、开放、人才相继出台了一系列政策，城市竞争格局进一步加剧。7月31日，中央政治局会议作出了国内经济形势稳中有变的重大判断和统筹推进“六稳”的重要工作部署。这为我市推进《纲要》后期实施指明了方向，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，深入贯彻省委省政府决策部署，坚持创新转型升级发展不动摇，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以增进人民福祉、促进人的全面发展为出发点和落脚点，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，当好全省“三个排头兵”，确保率先全面建成小康社会，扎实推进长三角世界级城市群副中心建设，加快打造具有国际影响力的创新之都，更好展现“大湖名城、创新高地”城市形象，奋力谱写社会主义现代化建设合肥篇章。

（一）坚持科学研判和强化执行，全力冲刺目标。深刻认识“稳中有变”的重大判断，深入落实“六稳”工作要求，坚持《纲要》确定的战略定位、主要目标、重大任务不动摇，坚持问题导向，深入分析研判，强化项目支撑，突出政策引导，聚力平台建设，细化推进措施，狠抓考核调度。以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加扎实的举措，切实做好《纲要》后期实施工作，确保全面完成《纲要》确定的各项目标任务。同时，适时启动“十四五”规划前期工作及相关研究，为科学编制“十四五”规划提供重要的依据和参考。

（二）深化创新引领和改革驱动，推进创新发展。系统推进全面创新改革试验，加快建设合肥综合性国家科学中心，高标准规划建设合肥滨湖科学城，加速构建“2+8+N+3”创新体系。发挥省、市战新基地引领作用，健全“三重一创”政策体系，引导资源要素向战略性新兴产业集聚。全面推进“中国制造2025”试点示范城市建设，推进家电、汽车、装备等传统优势产业转型发展。加快构建以服务业集聚区为主导，特色楼宇（街区）和服务业特色小镇为补充，线上线下结合的现代服务业发展平台体系。推动军民融合深度发展，争创国家军民融合示范城市。持续深化“放管服”改革，加快国资国企改革，推进财政事权和支出责任划分改革。推进农村集体产权制度改革，稳步开展农村“三变”改革试点。

（三）促进品质提升和城乡统筹，推进协调发展。以主体功能区规划为基础，完善市县空间规划，严格管控城镇、农业、生态三类空间，严守生态保护红线、永久基本农田和城市开发边界三条控制线。高质量编制新一轮合肥城市总体规划，优化完善“1331”市域空间布局，提高主城区城市规划建设管理水平。巩固城市管理提升年成果，继续强力推进“两治三改”专项行动，继续开展老旧小区环境整治，集中解决占道、违法建设等城市管理突出问题。编制实施《合肥市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，发挥市、县级乡村振兴投资公司作用，推动农村产业融合发展，大力发展乡村旅游、农村电商等新业态，全面推进美丽乡村建设。

（四）倡导生态优先和低碳循环，推进绿色发展。深入实施《合肥市全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带实施意见》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》，严格实行湖长制、河长制和林长制，实施绿色发展指标体系和生态文明建设考核目标体系年度评价考核。加快环巢湖生态保护与修复三至六期工程、巢湖水环境综合治理等项目建设。优化提升大蜀山、滨湖等国家森林公园，高品质建设环巢湖绿色景观生态廊道，积极申报国际湿地城市。狠抓大气污染防治，加强水污染防治，落实土壤污染治理和修复规划。深入推进国家低碳城市试点和气候适应型城市建设试点，积极参与全国碳排放权交易市场。

（五）聚焦平台建设和扩大合作，推进开放发展。完善铁、公、空、水多路并进的立体化、现代化交通体系，打造全国性综合交通枢纽。提高合肥综合保税区运营水平，推动出口加工区转型升级为综合保税区，推动合肥港建成内陆地区重要的集装箱中转枢纽港，积极拓展航空港口岸功能，提升跨境电子商务综合试验区建设水平，加强对外经济合作服务中心建设，全面提升开放服务能力。深入实施“走出去”战略，积极扩大高技术、高附加值、高效益产品出口。深度融入长三角一体化发展，强化与长江中游城市群城市联动合作，引领合肥都市圈一体化发展。积极构建跨区域合作平台，加快中德（合肥）智慧产业园、“侨梦苑”等重点项目建设。

（六）注重民生改善和社会公平，推进共享发展。优先发展教育事业，进一步优化教育资源布局。大力发展公办幼儿园和民办普惠幼儿园，加快学前教育发展。深入实施义务教育“三大提升工程”，加快义务教育优质均衡发展。普及高中阶段教育，积极扩大普通高中办学规模。坚持产教融合，推动合肥现代职业教育集团发展，打造职教高地。畅通继续教育通道，构建灵活开放的终身教育体系。建立市县乡村四级就业创业服务体系，深化收入分配制度改革。建立统一的社会保险公共服务平台，完善困难家庭救助机制，保障中低收入市民基本住房需求。大力实施精准扶贫和精准脱贫。深入实施公民道德建设工程，实施全民科学素质行动计划，完善公共文化服务功能。加快健康合肥建设，深入开展全民健身运动，持续完善医疗卫生服务体系，推进医养结合，提高全方位全周期健康服务水平。深入落实《合肥市居家养老服务条例》，加快构建多层次养老服务体系。创建国家社会信用体系建设示范城市。全面推进法治合肥建设。进一步完善应急管理体系，全面提升综合防灾救灾能力。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，市人大常委会听取并审议《纲要》中期评估报告，是对政府工作的监督，更是对政府工作的支持。党的十九大开启了高质量发展的新征程，机遇和挑战前所未有，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，以等不起的责任感、慢不得的危机感、坐不住的紧迫感，凝心聚力，攻坚克难，砥砺奋进，努力推动全市经济社会继续保持健康较快发展的良好态势，确保全面完成《纲要》确定的各项目标任务。

以上报告，请予审议。

附件：《纲要》主要目标实现情况一览表

附件

《纲要》主要目标实现情况一览表

| 指 标 |  | 单位 | 2016年 完成情况 |  | 2017年 完成情况 |  | 2018年上半年 完成情况 |  | 十三五 预期目标 |  | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绝对值 | 增长 | 绝对值 | 增长 | 绝对值 | 增长 | 绝对值 | 增长 |  |
| （1）生产总值 |  | 亿元 | 6274.3 | 9.8 | 7213.5 | 8.5 | 3410.9 | 8.1 | 10000 | 10左右 | 预期性 |
| （2）全员劳动生产率 |  | 万元/人 | 11.9 |  | 13.5 |  | — | — | 14.5 |  | 预期性 |
| （3）固定资产投资 |  | 亿元 | 6501.2 | 11.1 | 6351.4 | 5 | — | 6.2 | 40000 | 11 | 预期性 |
| （4）财政收入 |  | 亿元 | 1114.1 | 11.4 | 1251.2 | 12.3 | 806.4 | 12.8 | 1600 | 10左右 | 预期性 |
| （5）规模以上工业增加值 |  | 亿元 | 2269.1 | 9.9 | — | 9.4 | — | 9.5 | 4000 | 11 | 预期性 |
| （6）规模以上工业利润增幅 |  | % | 8.6 |  | 5.3 |  | 4.6 |  | 10左右 |  | 预期性 |
| （7）服务业增加值 |  | 亿元 | 2814.8 | 11.6 | 3297.6 | 8.9 | 1750 | 8.1 | 4600 | 11 | 预期性 |
| （8）社会消费品零售总额 |  | 亿元 | 2445.7 | 12 | 2728.5 | 11.6 | 1435 | 10.2 | 3500 | 10 | 预期性 |
| （9）民营经济增加值占生产总值比重 |  | % | 53.9 |  | 53.3 |  | — |  | 60 |  | 预期性 |
| （10）实际利用境外资金（累计） |  | 亿美元 | 28.08 |  | 30.2 |  | 18.92 |  | 180 |  | 预期性 |
| （11）进出口总额 |  | 亿美元 | 186.9 | -8.1 | 249.6 | 33.6 | 151.6 | 35.8 | 300 | 8 | 预期性 |
| （12）R&D经费支出占生产总值比重 |  | % | 3.1 |  | 3.14 |  | — |  | 3.5 |  | 预期性 |
| （13）科技进步贡献率 |  | % | — |  | — |  | — |  | 60 |  | 预期性 |
| （14）国家级高新技术企业数 |  | 家 | 1357 |  | 1666 |  | — |  | 1600 |  | 预期性 |
| （15）战略性新兴产业增加值占生产总值比重 |  | % | — |  | — |  | — |  | 17 |  | 预期性 |
| （16）每万人口发明专利拥有量 |  | 件 | 17.04 |  | 21.6 |  | 24.5 |  | 22 |  | 预期性 |
| （17）互联网普及率 | 固定宽带家庭普及率 | % | — |  | — |  | 82.5 |  | 70 |  | 预期性 |
|  | 移动宽带用户普及率 | % | — |  | — |  | 95.2 |  | 90 |  | 预期性 |
| （18）建成区面积 |  | km2 | 428 |  | 441 |  | — |  | 500 |  | 预期性 |
| （19）市区常住人口 |  | 万人 | 379.9 |  | 385.4 |  | — |  | 500 |  | 预期性 |
| （20）城镇化率 | 常住人口 | % | 72.05 |  | 73.75 |  | — |  | ≥75 |  | 预期性 |
|  | 户籍人口 | % | 45.20 |  | 47.60 |  | — |  | 50左右 |  |  |
| （21）耕地保有量 |  | 万公顷 | 55.8 |  | 55.74 |  | — |  | 54.78 |  | 约束性 |
| （22）新增建设用地规模（累计） |  | 公顷 | 3091 |  | 2165 |  | — |  | 11313 |  | 约束性 |
| （23）地表水质量 | 好于Ⅲ类水体比例 | % | 达省控目标 |  | 达省控目标 |  | — |  | 达省控目标 |  | 约束性 |
|  | 劣Ⅴ类水体比例 |  | 未达省控目标 |  | 未达省控目标 |  | — |  | 达省控目标 |  |  |
| （24）单位工业增加值用水量降低 |  | % | 10.1 |  | 27.4 |  | — |  | 达省控目标 |  | 约束性 |
| （25）单位生产总值能源消耗降低 |  | 吨标煤/万元（%） | 6.62 |  | 5.22 |  | 3.84 |  | 达省控目标 |  | 约束性 |
| （26）非化石能源占一次能源消费比重 |  | % | 达省控目标 |  | 达省控目标 |  | — |  | 达省控目标 |  | 约束性 |
| （27）单位生产总值二氧化碳排放降低 |  | % | 达省控目标 |  | 达省控目标 |  | — |  | 达省控目标 |  | 约束性 |
| （28）主要污染物排放总量 | 化学需氧量 | 吨 | 达省控目标 |  | 达省控目标 |  | — |  | 达省控目标 |  | 约束性 |
|  | 二氧化硫 |  | 达省控目标 |  | 达省控目标 |  | — |  | 达省控目标 |  |  |
|  | 氨氮 |  | 达省控目标 |  | 达省控目标 |  | — |  | 达省控目标 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 达省控目标 |  | 达省控目标 |  | — |  | 达省控目标 |  |  |
| （29）空气质量 | PM2.5下降 | % | 13.6 |  | 1.8 |  | — |  | 达省控目标 |  | 约束性 |
|  | 优良天数比例 |  | 68.4 |  | 61.2 |  | — |  | 达省控目标 |  |  |
| （30）森林发展 | 森林覆盖率 | % | 26.8 |  | 27.4 |  | — |  | 28 |  | 约束性 |
|  | 森林蓄积量 | 万立方米 | 700 |  | 740 |  | — |  | 800 |  | 约束性 |
| （31）建成区绿化覆盖率 |  | % | 46 |  | 46 |  | — |  | 46 |  | 约束性 |
| （32）人口自然增长率 |  | ‰ | 7.81 |  | 10.16 |  | — |  | 10以内 |  | 约束性 |
| （33）居民人均可支配收入 |  | 元 | 29113 | 9.4 | 31950 | 9.7 | 17794 | 9.9 | 43000 | 10左右 | 约束性 |
| （34）城市集中式饮水水源水质达标率 |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 约束性 |
| （35）农村自来水普及率 |  | % | 79 |  | 82 |  | 84 |  | 95 |  | 约束性 |
| （36）城镇保障安居工程（累计） |  | 万套 | 3.5 |  | 2.6 |  | 1.5 |  | 13.6 |  | 约束性 |
| （37）农村贫困人口脱贫率 |  | % | 91.02 |  | 98.54 |  | — |  | 100 |  | 约束性 |
| （38）基本养老保险参保人数 | 城镇职工 | 万人 | 159.74 |  | 174.68 |  | 179.23 |  | 210 |  | 约束性 |
|  | 城乡居民 |  | 301.67 |  | 300.76 |  | 300.64 |  | 290 |  | 约束性 |
| （39）城镇职工基本医疗保险参保人数 |  | 万人 | 135 |  | 149 |  | 155 |  | 168 |  | 约束性 |
| （40）城乡居民基本医疗保险参保率 |  | % | — |  | — |  | 104.7 |  | ≥96 |  | 约束性 |
| （41）劳动年龄人口平均受教育年限 |  | 年 | 12 |  | 12 |  | — |  | 12 |  | 约束性 |
| （42）每千名老人拥有养老床位数 |  | 张 | 37.71 |  | 42.52 |  | 43.65 |  | 50 |  | 预期性 |
| （43）城镇新增就业人数 |  | 万人 | 23.2 |  | 23.97 |  | 16 |  | 65 |  | 预期性 |
| （44）城镇登记失业率 |  | % | 2.8 |  | 3.03 |  | 2.86 |  | ≤4.5 |  | 预期性 |
| （45）人均期望寿命 |  | 岁 | 76.47 |  | 76.52 |  | — |  | 77.6 |  | 预期性 |

市十六届人大常委会第六次会议会务组        2018年10月23日印